## R3-a
Seguimiento a registro de tiempos por Github
Usuario | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6
GM | x | x |  | x | x | x
PC | x | x |  | x | x | x
IE | x | x |  | x | x | x
DA | x | x |  |  | x
FF | [5 empty] | x
CR | x | x |  | x | x | x
Hubo como mínimo un reporte de tiempos por parte del 66,66% de los integrantes el 83,33% del perido del ciclo 2
Note on B2: Autor: septiembre 1- septiembre 7
Note on C2: Autor: septiembre 8 - septiembre 14
Note on D2: Autor: septiembre 15 - septiembre 21 Semana de trabajo individual
Note on E2: Autor: septiembre 22 - septiembre 28
Note on F2: Autor: septiembre 29 - octubre 5
Note on G2: Autor: octubre 6 - octubre 13
Note on H2: Autor: octubre 14 - octubre 19
Note on I2: Autor: octubre20 - octubre 26
Note on J2: Autor: octubre 27 - noviembre 2
Note on K2: Autor: noviembre 3- noviembre 9
Note on L2: Autor: noviembre 10-noviembre 16
Note on M2: Autor: noviembre 17-noviembre 27
Note on B7: Autor: No tenia asignadas tareas para esta semana

## R3-b
Seguimiento a tiempos registrados y valor ganado
| Ciclo 1 |  | Ciclo2 Semana 1 |  | Ciclo 2 Semana 2 |  | Ciclo 2 Semana 3 |  | Ciclo 2 Semana 4 |  | Ciclo 2 Semana 5 |  | Ciclo 2 Semana 6 |  | Posrmortem | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6
TP / T |  |  | 39:00 | 27:30 | 39:00 | 18:06 | 39:00 | 40:00 | 39:00 | 81:59 | 39:00 | 47:24 | 39:00 | 81:25
CPT / CT | 195:00 | 280:48 | 234:00 | 298:54 | 273:00 | 305:33 | 312:00 | 346:13 | 351:00 | 428:12 | 390:00 | 475:36 | 429:00 | 557:01
|  |  | 39:00:00 | 18:06:00 | 78:00:00 | 24:45:00 | 117:00:00 | 65:25:00 | 156:00:00 | 147:24:00 | 195:00:00 | 194:48:00 | 234:00:00 | 276:13:00
CPV/EV
[5 empty] | TP | Tiempo planeado
[5 empty] | T | Tiempo
[5 empty] | CPT | Tiempo planeado acumulado
[5 empty] | CT | tiempo acumulador
[5 empty] | EV | Valor ganado
[5 empty] | CPV | Valor ganado planeado
Note on D2: Autor: septiembre 1- septiembre 7
Note on F2: Autor: septiembre 8 - septiembre 14
Note on H2: Autor: septiembre 15 - septiembre 21 Semana de trabajo individual
Note on J2: Autor: septiembre 22 - septiembre 28
Note on L2: Autor: septiembre 29 - octubre 5
Note on N2: Autor: octubre 6 - octubre 13
Note on Q2: Autor: octubre 14 - octubre 19
Note on R2: Autor: octubre20 - octubre 26
Note on S2: Autor: octubre 27 - noviembre 2
Note on T2: Autor: noviembre 3- noviembre 9
Note on U2: Autor: noviembre 10-noviembre 16
Note on V2: Autor: noviembre 17-noviembre 27