## Riesgos
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5
R3 | El tiempo gastado para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto es superior al planeado | Hacer un seguimiento continuo (semanal) al cronograma. |  | - Reporte de horas ejecutadas sobre planeadas -Reporte de valor ganado sobre planeado | Falta | [9 empty] | Si
|  | Hacer un registro continuo de tiempos por parte de cada integrante. |  | - Reporte de tiempos de cada integrante en el Dashboard | Falta | [9 empty] | No
|  |  | Hacer ajustes al cronograma |  | No | [9 empty] | Falta
|  |  | Asignar tareas respecto a la productividad de cada miembro |  | No
|  |  | Hacer acompañamiento a la persona o equipo |  | No
| Comentarios: |  |  |  | Se genero el plan de riesgos actualizado. Se empezara a medir a partir de la semana 2.
R7 | Fallas de comunicación en el equipo | Estandarizar el medio de comunicación |  |  | Si
|  | Fijar reuniones semanales de seguimiento |  |  | Si
|  | Generar archivos de seguimiento al proyecto, formatos por rol y formato de integración de componentes |  | -Evidencia de seguimiento semanal de rol. -Documento de integración | Falta
|  |  | Establecer un comite de solución de conflictos |  | No
| Comentarios: |  |  |  | No se presento esta semana. Se generaron archivos de seguimiento. Queda pendiente una tarea de lo entendido por cada miembro del equipo de lo que se debe realizar para el proyecto al que esta asignado
R8 | No aplicar y mantener una correcta gestión documental del proyecto | Hacer copias de seguridad de archivos criticos: SVN |  |  | Si
|  | Hacer seguimiento al uso del SVN |  | Revision del historial de commit | Falta
Contingencia
|  |  | Realizar copias de seguridad preventivas |  | No
Comentarios:
R22 | Problemas de Integración de tecnologías | Comunicación inicial para planear el trabajo y entender el flujo de cada operación por tecnología / documento de integracion |  | -Documento de integración | Si
|  | Realizar pruebas iniciales con datos de ejemplo para identificar alcance |  | -Resultado de pruebas | Falta
|  | 2 personas deben conocer de un componente tecnologico |  |  | Si
|  |  | Apoyo por parte de la otra persona a cargo de tecnologia (o de todo el equipo) |  | No
|  |  | Pedir soporte a la monitora Lina |  | No
Comentarios:
R23 | Baja disponibilidad de los integrantes del grupo para cumpir con tareas puntuales. | Tener en cuenta horarios de no disponibilidad previemente notificados por los integrantes al momento de realizar la planeacion de tareas |  | - documento de disponibilidad? | Si
|  | Si un miembro sabe que no va a estar disponible en una fecha dada, que en lo posible adelante su aporte al trabajo grupal |  | -valor ganado del integrante con respecto a la planeacion | Si
|  |  | Ajustar la planeación |  | No
|  |  | Cubrir el trabajo del integrante. |  | No
Comentarios:

## Detalles plan de riesgo
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Causa Raíz | PDTs Afectados | Estimación probabilidad | Respuestas Planificadas | Tipo de Respuesta | Responsable Respuesta | Plan de Contingencia | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Prob x Impacto | Nivel de Riesgo
R3 | El tiempo gastado para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto es superior al planeado | Subestimación en la planificación de las actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar el sistema en el tiempo establecido. Proxies de estimación equivicados. | Identificación de riesgos | 3 | Hacer un seguimiento continuo (semanal) al cronograma. | Mitigar | CR - IE |  | Alcance | 3 | 9 | Alto
[5 empty] | Hacer un registro continuo de tiempos por parte de cada integrante. | Mitigar | Equipo |  | Tiempo | 1 | 3
[6 empty] | Contingencia | CR | Hacer ajustes al cronograma | Costo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia | CR | Asignar tareas respecto a la productividad de cada miembro | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Contingencia | Equipo | Hacer acompañamiento a la persona o equipo | Total Prob x Impacto |  | 27
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo es alta dado que en el ciclo 1 tuvimos cerca de 40% de exceso del ejecutado con respecto al planeado.
R7 | Fallas de comunicación en el equipo | Falta de compromiso, problemas interpersonales, problemas personales de los integrantes, diversidad de ideas, liderazgo inefectivo, uso de artefactos de apoyo inadecuados. | Identificación de riesgos | 2 | Estandarizar el medio de comunicación | Mitigar | Equipo |  | Alcance | 3 | 3 | Alto
[5 empty] | Fijar reuniones semanales de seguimiento | Mitigar | Equipo |  | Tiempo | 2 | 2
[5 empty] | Generar archivos de seguimiento al proyecto, formatos por rol y formato de integración de componentes | Mitigar | Equipo |  | Costo | 3 | 3
[6 empty] | Contingencia | Equipo | Establecer un comite de solución de conflictos | Calidad | 3 | 3
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 11
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo se disminuye y su prioridad ahora es media. En el último periodo no ha habido conflictos al interior del grupo, pero si han ocurrido pequeños errores de comunicación en la definición de entradas y salidas de cada componente tecnologico
R8 | No aplicar y mantener una correcta gestión documental del proyecto | Falta de definición de estandarización de la documentación y desarrollo. | Identificación de riesgos | 1 | Hacer copias de seguridad de archivos criticos: SVN | Mitigar | Equipo |  | Alcance | 1 | 1 | Bajo
[5 empty] | Hacer seguimiento al uso del SVN | Mitigar | GM |  | Tiempo | 0 | 0
[9 empty] | Costo | 2 | 2
[6 empty] | Contingencia | GM | Realizar copias de seguridad preventivas | Calidad | 3 | 3
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 6
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo se disminuye y su prioridad ahora es baja, debido a que los integrantes han establecido un estandar de documentación y gestion de documentos.
R22 | Problemas de Integración de tecnologías | Se trabaja por tecnologías diferentes una estrategía y al momento de unificar el trabajo se encuentran incompatibilidades de comunicación | Identificación de riegos | 3 | Comunicación inicial para planear el trabajo y entender el flujo de cada operación por tecnología / documento de integracion | Mitigar |  |  | Alcance | 2 | 6 | Alto
[5 empty] | Realizar pruebas iniciales con datos de ejemplo para identificar alcance | Mitigar |  |  | Tiempo | 2 | 6
[5 empty] | 2 personas deben conocer de un componente tecnologico | Mitigar |  |  | Costo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Apoyo por parte de la otra persona a cargo de tecnologia (o de todo el equipo) | Calidad | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Pedir soporte a la monitora Lina | Total Prob x Impacto |  | 24
Accion: | Creación | Descripción: | Es un riesgo nuevo, la prioridad del riesgo se estableció como alta debido a su alta frecuencia de ocurrencia y el impacto al proyecto. El riesgo no se puede mitigar debido a que no depende del trabajo de los integrantes del grupo, sino a la infraestructura previamente creada.
R23 | Baja disponibilidad de los integrantes del grupo para cumpir con tareas puntuales. | Durante el desarrollo de las tareas del proyecto hay momentos en que no se cuenta con la disponibilidad de uno más integrantes por asunpos personales y/o profesionales que pueden afectar el cumplimento de los objetivos del grupo. | Identificación de riegos | 3 | Tener en cuenta horarios de no disponibilidad previemente notificados por los integrantes al momento de realizar la planeacion de tareas | Mitigar |  |  | Alcance | 3 | 9 | Alto
[5 empty] | Si un miembro sabe que no va a estar disponible en una fecha dada, que en lo posible adelante su aporte al trabajo grupal | Mitigar |  |  | Tiempo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Ajustar la planeación | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Contingencia |  | Cubrir el trabajo del integrante. | Calidad | 3 | 9
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 33
Accion: | Actualización | Descripción: | Es un riesgo la prioridad del riesgo previamente existente. Se estableció como alta debido a su alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta las obligaciones laborales de cada uno de los miembros del equipo.