## R3
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6 | Cierre Ciclo | Comentarios | respuestas | incidentes | Riesgo
R3 | El tiempo gastado para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto es superior al planeado | Hacer un seguimiento continuo (semanal) al cronograma. |  | - Reporte de horas ejecutadas sobre planeadas | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | [6 empty] | Si | Cada integrante conocia que el valor de horas planeadas por semana era de 6. El lider del proyecto conocia el estado global del proyecto y podia monitorearlo a travez del Dashboard. | Si | Si | Si
|  |  |  | -Reporte de valor ganado sobre planeado | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | [6 empty] | Si | No se hizo seguimiento continuo del valor ganado por parte del líder de riesgos. El lider del proyecto conocia el estado del valor ganado del proyecto y podia monitorearlo a travez del Dashboard.. | No | No | No
|  | Hacer un registro continuo de tiempos por parte de cada integrante. |  | - Reporte de tiempos de cada integrante en el Dashboard | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | [6 empty] | Falta | Hubo c omo mínimo un reporte de tiempos del 66,66% de los integrantes en el 83,33% del perido del ciclo 2. En semana de receso no hubo registro de tiempos. | Falta | No se hizo y era necesario
|  |  | Notificar al integrante que reporte los tiempos |  | Si | No se hizo y era necesario | No se hizo y era necesario | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  | No se ejecuto el seguimiento
|  |  | Hacer ajustes al cronograma |  | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No
|  |  | Asignar tareas respecto a la productividad de cada miembro |  | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No
|  |  | Hacer acompañamiento a la persona o equipo |  | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No
| Ocurrio el riesgo |  |  |  | No | No | No | Si | Si | Si | [6 empty] | Si | % de tiempo trabajado con respecto al planeado = 118. No horas extras trabajadas = 42. Desde la Semana 3 el tiempo gastado para la semana fue mayor al planeado. En la semana 3 la diferencia fue pequeña, de hay en adelante fue mucho mayor. Solo en la semana final el tiempo acumulado fue mayor al tiempo planeado acumulado del grupo.
| Comentarios: |  |  |  | Se genero el plan de riesgos actualizado. Se empezara a medir a partir de la semana 2. |  |  | Falta reporte de tiempos de GM por perdida de datos. Se sugiere guardar tiempos con más frecuencia, para en caso de perdida de información esta sea pequeña. | Falta reporte de tiempos de Felipe
Note on F1: Gabriel Martinez: septiembre 1 - septiembre 7
Note on G1: Gabriel Martinez: sep8-sep14
Note on H1: Gabriel Martinez: sep15-sep21 Semana de trabajo individual
Note on I1: Gabriel Martinez: sep22-sep28
Note on J1: Gabriel Martinez: sep29-oct5
Note on K1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on L1: Gabriel Martinez: oct 14- oct 19
Note on M1: Gabriel Martinez: oct 20 - oct 26
Note on N1: Gabriel Martinez: oct 27 - nov 2
Note on O1: Gabriel Martinez: nov 3 - nov 9
Note on P1: Gabriel Martinez: nov 10 - nov 16
Note on Q1: Gabriel Martinez: nov 17 - 27
Note on E4: Gabriel Martinez: Se verifica por las actualizaciones realizadas en github.
Note on H9: Gabriel Martinez: La diferencia fue de una hora. Y fue solo para esa semana y no el acumulado
Note on I9: Gabriel Martinez: En esta semana el tiempo real fue mayor al planeado para la semana.
Note on J9: Gabriel Martinez: En esta semana el tiempo real fue mayor al planeado para la semana.
Note on K9: Gabriel Martinez: En esta semana el tiempo real fue mayor al planeado para la semana.

## R7
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Cierre ciclo | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6 | Comentarios | respuestas | incidentes | Riesgo
R7 | Fallas de comunicación en el equipo | Estandarizar el medio de comunicación |  |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [6 empty] | Hemos tenido como medio de comunicación Skype, Hangouts y reuniones presenciales. Y como soportes de la comunicación documentación generada Alojada en Github y Google Drive | Si | Si | Si
|  | Fijar reuniones semanales de seguimiento |  |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [6 empty] | Reuniones de seguimiento los domingos | No | No | No
|  | Generar archivos de seguimiento al proyecto, formatos por rol y formato de integración de componentes |  | -Evidencia de seguimiento semanal de rol. | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Si | [6 empty] | No toda la documentación de cada rol se efectuo semananalmente. Pero cada integrante conocia su rol y genero la respectiva documentación.
|  |  |  | -Documento de integración | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [6 empty] | El documento de integración siempre que se necesito,estuvo creado. Los de rol se crearon y se publicaron a tiempo | Falta | No se hizo y era necesario
|  |  | Establecer un comite de solución de conflictos |  | No | No | No | No | No | No | No | [6 empty] | No fue necesario | No se ejecuto el seguimiento
|  |  | Establecer una charla entre los directamente implicados |  | No | No | No | No | Si | Si | Si
| Ocurrio el riesgo |  |  |  | No | No | No | No | Si | Si | Si
| Comentarios: |  |  |  | No se presento esta semana. Se generaron archivos de seguimiento. Queda pendiente una tarea de lo entendido por cada miembro del equipo de lo que se debe realizar para el proyecto al que esta asignado |  |  |  | Hubo un error de comunicación que retraso un día el avance en el desarrollo del frontend (entresemana) . GM hizo limpieza de datos y considero que ya había dejado los datos como los necesitaba DA y FF, ya que fue notificado del error justo despues que realizo la operacion de liempieza. | Hubo una reunión grupal para limar asperesas y aclarar la situación del grupo con respecto a GM. | Se ha mantenido una comunicación continúa.
Note on F1: Gabriel Martinez: septiembre 1 - septiembre 7
Note on G1: Gabriel Martinez: sep8-sep14
Note on H1: Gabriel Martinez: sep15-sep21
Note on I1: Gabriel Martinez: sep22-sep28
Note on J1: Gabriel Martinez: sep29-oct5
Note on K1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on L1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on M1: Gabriel Martinez: oct 14- oct 19
Note on N1: Gabriel Martinez: oct 20 - oct 26
Note on O1: Gabriel Martinez: oct 27 - nov 2
Note on P1: Gabriel Martinez: nov 3 - nov 9
Note on Q1: Gabriel Martinez: nov 10 - nov 16
Note on R1: Gabriel Martinez: nov 17 - 27

## R8
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Cierre ciclo | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6 | Comentarios | respuestas | incidentes | Riesgo
R8 | No aplicar y mantener una correcta gestión documental del proyecto | Hacer copias de seguridad de archivos criticos: SVN y Gdrive |  |  | Si | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | [6 empty] | Al inicio del ciclo se hizo un back de todo lo importante. Durante el transcurso se manejo svn principlamente para sugarcallout. | Si | Si | Si
|  | Hacer seguimiento al uso del SVN |  | Revision del historial de commit | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | [6 empty] | No se hizo el adecuado seguimiento de esta tarea, porque no se capacito al equipo en el uso de Tortoise, era algo complejo hacerle seguimiento a todos los repositorios, y al finalizar el ciclo (semana 5) hubo problemas de almacenamiento de los commit, probablemente se llego al topo de espacio permitido en el reporsitorio. Se manejo activamente para el proyecto de Sugarcallout | No | No | No
|  |  | Retornar a una versión anterior del archivo o documento |  | No | No | Si | No | No | Si | Si | [7 empty] | Falta | No se hizo y era necesario
| Ocurrio el riesgo |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | [7 empty] | No se ejecuto el seguimiento
| Comentarios: |  |  |  | Se realizo una copia del estado actual de los archivos importantes de las 3 máquinas |  | Se realizo para poder trabajar en sugarcallout en una máquina distinta a los servidores del MP. |  |  | Se utilizo para recuperar datos originales de un elemento del bus back. | Se utilizo para recuperar datos originales de un elemento del bus back.
Note on F1: Gabriel Martinez: septiembre 1 - septiembre 7
Note on G1: Gabriel Martinez: sep8-sep14
Note on H1: Gabriel Martinez: sep15-sep21
Note on I1: Gabriel Martinez: sep22-sep28
Note on J1: Gabriel Martinez: sep29-oct5
Note on K1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on L1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on M1: Gabriel Martinez: oct 14- oct 19
Note on N1: Gabriel Martinez: oct 20 - oct 26
Note on O1: Gabriel Martinez: oct 27 - nov 2
Note on P1: Gabriel Martinez: nov 3 - nov 9
Note on Q1: Gabriel Martinez: nov 10 - nov 16
Note on R1: Gabriel Martinez: nov 17 - 27

## R22
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Postmortem | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6 | Comentarios | respuestas | incidentes | Riesgo
R22 | Problemas de Integración de tecnologías | Comunicación inicial para planear el trabajo y entender el flujo de cada operación por tecnología / documento de integracion |  | -Documento de integración | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [7 empty] | Si | Si | Si
|  | Realizar pruebas iniciales con datos de ejemplo para identificar alcance |  | -Resultado de pruebas | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | Falta | [6 empty] | Si se realizo. Los resultados de las pruebas se verbalizaron pero no quedaron consignados en un documento. | No | No | No
|  | 2 personas deben conocer de un componente tecnologico |  |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [7 empty] | Falta | No se hizo y era necesario
|  |  | Apoyo por parte de la otra persona a cargo de tecnologia (o de todo el equipo) |  | No | No | No | No | No | No | No | [7 empty] | No se ejecuto el seguimiento
|  |  | Pedir soporte a la monitora Lina |  | No | No | No | No | Si | Si | Si | [6 empty] | Se pidio soporte para reiniciar las máquinas
|  |  | Corregir los fallos presentados |  | No | No | No | No | No | No | No
| Ocurrio el riesgo |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | [6 empty] | Hubo una mejora considerable en la integración con respecto al ciclo 1.
| Comentarios: | [7 empty] | Se pidio soporte a Lina solicitando infromación sobre el proceso de facturacion | Se pidio soporte a Lina en dos ocasiones para pedir el reinicio de las máquinas
Note on F1: Gabriel Martinez: septiembre 1 - septiembre 7
Note on G1: Gabriel Martinez: sep8-sep14
Note on H1: Gabriel Martinez: sep15-sep21
Note on I1: Gabriel Martinez: sep22-sep28
Note on J1: Gabriel Martinez: sep29-oct5
Note on K1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on L1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on M1: Gabriel Martinez: oct 14- oct 19
Note on N1: Gabriel Martinez: oct 20 - oct 26
Note on O1: Gabriel Martinez: oct 27 - nov 2
Note on P1: Gabriel Martinez: nov 3 - nov 9
Note on Q1: Gabriel Martinez: nov 10 - nov 16
Note on R1: Gabriel Martinez: nov 17 - 27

## R23
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Respuestas Planificadas | Plan de Contingencia | Verificación | Ciclo2 Semana 1 | Ciclo 2 Semana 2 | Ciclo 2 Semana 3 | Ciclo 2 Semana 4 | Ciclo 2 Semana 5 | Ciclo 2 Semana 6 | Posmortem | Ciclo 3 Semana 1 | Ciclo 3 Semana 2 | Ciclo 3 Semana 3 | Ciclo 3 Semana 4 | Ciclo 3 Semana 5 | Ciclo 3 Semana 6 | Comentarios | respuestas | incidentes | Riesgo
R23 | Baja disponibilidad de los integrantes del grupo para cumpir con tareas puntuales. | Realizar la planeacion de tareas teniendo en cuenta horarios de no disponibilidad previamente notificados por los integrantes |  | - documento de disponibilidad? | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | [6 empty] | No hubo documento de disponibilidad, pero se informo oportunamente las ausencias. | Si | Si | Si
|  | Si un miembro sabe que no va a estar disponible en una fecha dada, que en lo posible adelante su aporte al trabajo grupal |  | -valor ganado del integrante con respecto a la planeacion | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | No se ejecuto el seguimiento | [7 empty] | No | No | No
|  |  | Ajustar la planeación |  | No | No | No | No | No | No | No | [7 empty] | Falta | No se hizo y era necesario
|  |  | Cubrir el trabajo del integrante. |  | No | No | No | No | No | No | No | [7 empty] | No se ejecuto el seguimiento
| Ocurrio el riesgo |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No
Comentarios:
Note on F1: Gabriel Martinez: septiembre 1 - septiembre 7
Note on G1: Gabriel Martinez: sep8-sep14
Note on H1: Gabriel Martinez: sep15-sep21
Note on I1: Gabriel Martinez: sep22-sep28
Note on J1: Gabriel Martinez: sep29-oct5
Note on K1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on L1: Gabriel Martinez: oct 6- oct 13
Note on M1: Gabriel Martinez: oct 14- oct 19
Note on N1: Gabriel Martinez: oct 20 - oct 26
Note on O1: Gabriel Martinez: oct 27 - nov 2
Note on P1: Gabriel Martinez: nov 3 - nov 9
Note on Q1: Gabriel Martinez: nov 10 - nov 16
Note on R1: Gabriel Martinez: nov 17 - 27

## Detalles plan de riesgo
Código del riesgo | Descripción del riesgo | Causa Raíz | PDTs Afectados | Estimación probabilidad | Respuestas Planificadas | Tipo de Respuesta | Responsable Respuesta | Plan de Contingencia | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Prob x Impacto | Nivel de Riesgo
R3 | El tiempo gastado para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto es superior al planeado | Subestimación en la planificación de las actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar el sistema en el tiempo establecido. Proxies de estimación equivicados. | Identificación de riesgos | 3 | Hacer un seguimiento continuo (semanal) al cronograma. | Mitigar | CR - IE |  | Alcance | 3 | 9 | Alto
[5 empty] | Hacer un registro continuo de tiempos por parte de cada integrante. | Mitigar | Equipo |  | Tiempo | 1 | 3
[6 empty] | Contingencia |  | Notificar al integrante que ingrese tiempo
[6 empty] | Contingencia | CR | Hacer ajustes al cronograma | Costo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia | CR | Asignar tareas respecto a la productividad de cada miembro | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Contingencia | Equipo | Hacer acompañamiento a la persona o equipo | Total Prob x Impacto |  | 27
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo es alta dado que en el ciclo 1 tuvimos cerca de 40% de exceso del ejecutado con respecto al planeado.
R7 | Fallas de comunicación en el equipo | Falta de compromiso, problemas interpersonales, problemas personales de los integrantes, diversidad de ideas, liderazgo inefectivo, uso de artefactos de apoyo inadecuados. | Identificación de riesgos | 2 | Estandarizar el medio de comunicación | Mitigar | Equipo |  | Alcance | 3 | 3 | Alto
[5 empty] | Fijar reuniones semanales de seguimiento | Mitigar | Equipo |  | Tiempo | 2 | 2
[5 empty] | Generar archivos de seguimiento al proyecto, formatos por rol y formato de integración de componentes | Mitigar | Equipo |  | Costo | 3 | 3
[6 empty] | Contingencia | Equipo | Establecer un comite de solución de conflictos | Calidad | 3 | 3
[6 empty] | Contingencia | Equipo | Establecer una charla entre los directamente implicados
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 11
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo se disminuye y su prioridad ahora es media. En el último periodo no ha habido conflictos al interior del grupo, pero si han ocurrido pequeños errores de comunicación en la definición de entradas y salidas de cada componente tecnologico
R8 | No aplicar y mantener una correcta gestión documental del proyecto | Falta de definición de estandarización de la documentación y desarrollo. | Identificación de riesgos | 1 | Hacer copias de seguridad de archivos criticos: SVN | Mitigar | Equipo |  | Alcance | 1 | 1 | Bajo
[5 empty] | Hacer seguimiento al uso del SVN | Mitigar | GM |  | Tiempo | 0 | 0
[5 empty] | Realizar copias de seguridad preventivas | Contingencia | GM |  | Costo | 2 | 2
[9 empty] | Calidad | 3 | 3
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 6
Accion: | Modificación | Descripción: | La probabilidad del riesgo se disminuye y su prioridad ahora es baja, debido a que los integrantes han establecido un estandar de documentación y gestion de documentos.
R22 | Problemas de Integración de tecnologías | Se trabaja por tecnologías diferentes una estrategía y al momento de unificar el trabajo se encuentran incompatibilidades de comunicación | Identificación de riegos | 3 | Comunicación inicial para planear el trabajo y entender el flujo de cada operación por tecnología / documento de integracion | Mitigar |  |  | Alcance | 2 | 6 | Alto
[5 empty] | Realizar pruebas iniciales con datos de ejemplo para identificar alcance | Mitigar |  |  | Tiempo | 2 | 6
[5 empty] | 2 personas deben conocer de un componente tecnologico | Mitigar |  |  | Costo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Apoyo por parte de la otra persona a cargo de tecnologia (o de todo el equipo) | Calidad | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Pedir soporte a la monitora Lina | Total Prob x Impacto |  | 24
Accion: | Creación | Descripción: | Es un riesgo nuevo, la prioridad del riesgo se estableció como alta debido a su alta frecuencia de ocurrencia y el impacto al proyecto. El riesgo no se puede mitigar debido a que no depende del trabajo de los integrantes del grupo, sino a la infraestructura previamente creada.
R23 | Baja disponibilidad de los integrantes del grupo para cumpir con tareas puntuales. | Durante el desarrollo de las tareas del proyecto hay momentos en que no se cuenta con la disponibilidad de uno más integrantes por asunpos personales y/o profesionales que pueden afectar el cumplimento de los objetivos del grupo. | Identificación de riegos | 3 | Realizar la planeacion de tareas teniendo en cuenta horarios de no disponibilidad previamente notificados por los integrantes | Mitigar |  |  | Alcance | 3 | 9 | Alto
[5 empty] | Si un miembro sabe que no va a estar disponible en una fecha dada, que en lo posible adelante su aporte al trabajo grupal | Mitigar |  |  | Tiempo | 2 | 6
[6 empty] | Contingencia |  | Ajustar la planeación | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Contingencia |  | Cubrir el trabajo del integrante. | Calidad | 3 | 9
[9 empty] | Total Prob x Impacto |  | 33
Accion: | Actualización | Descripción: | Es un riesgo la prioridad del riesgo previamente existente. Se estableció como alta debido a su alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta las obligaciones laborales de cada uno de los miembros del equipo.

## Consolidado
REGISTRO DE RIESGOS |  | ACCIÓN DE TRATAMIENTO |  | ESTADO-ACCIÓN DE TRATAMIENTO |  | ESTADO DEL RIESGO
H | 4 | Aceptar / Asumir | 0 | En Retraso / Vencida | 0 |  | Cant.
M | 0 | Transferir | 0 | Cerrada / sin Ejecución | 0 | Materializado | 0
B | 1 | Mitigar / Reducir | 5 | Abierta | 0 | Cerrado sin mitigación | 0
N | 0 | Eliminar / Evitar | 0 | En ejecución | 5 | Aceptado | 0
Total | 5 | Total |  | Cerrada | 0 | Mitigado | 2
[6 empty] | Mejorado | 3
[6 empty] | Latente | 0
[6 empty] | Total | 5

## leyenda
respuestas | incidentes | Riesgo
Si | Si | Si
No | No | No
Falta | No se hizo y era necesario
No se ejecuto el seguimiento